## 👑 補助素材盤點與套利規畫
鳳凰 AI 補助潛在素材盤點與多層次套利規劃表
【Part A：未來 12 個月企業 AI 與數位轉型投資預算盤點】
投資項目類別 | 項目細節描述 | 實際預估投入金額 (NT$) | 對應公司內部預算科目
1. 研發人員薪資 | AI 演算法工程師與系統架構師內部研發工時 |  | 50-薪資支出 (研發部門)
2. 軟硬體設備資本支出 | 購置 Edge AI 運算卡、本地伺服器與資料庫 |  | 11-機器設備 / 18-電腦軟體
3. 学研與法人委外 | 委託高科大進行演算法優化、PMC 進行系統整合 |  | 52-委外研發費 (產學合作)
4. 消耗性器材與材料 | 研發測試用零組件、雲端 API/Token 消耗費 |  | 53-材料與消耗品費
5. 員工教育訓練費 | 聘請鳳凰 AI 進行主管守則研習與技術實戰內訓 |  | 55-教育訓練費
【Part B：多層次政策工具組合套利（以 NT$ 800 萬智慧檢測研發專案為例）】
政策工具 / 戰略方案 | 套利說明 / 效益金額
戰略 1：申請「中企署 SBIR Stage 2 研發補助」 | 獲得 50% 資金補貼 (NT$ 4,000,000)
戰略 2：適用「產業創新條例第 10 條之 1」 | 智慧機械與 AI 系統購置支出之 5% 抵減營所稅 (以軟硬體購置費 NT$ 2,000,000 計算，可直接抵減 NT$ 100,000 稅額)
戰略 3：對接勞動部「充電起飛計畫」 | 員工內訓講師與場地費 100% 全額補助 (NT$ 150,000)
戰略 4：對接工研院/PMC 產學聯合加分通道 | 免除內部找尋教授的行政摩擦，取得審查額外加分 5-10%
📊 套利後實質成效精算（NT$ 800 萬專案）
評估項目 | 金額 (NT$)
專案總預算 | 8,000,000
獲得政府無償補助款 | 4,000,000
營所稅直接抵減額 | 100,000
內訓經費無償補助 | 150,000
企業實質自籌支出 | 3,750,000 (自籌比例自 100% 降至 46.8%！)
【Part C：產學與法人合作資源對接】
合作單位 | 對接狀態 / 說明
高科大 AI 研發中心 | [ ] 預定合作學術機構（提供學術正統性加分）
國立大學工學院 | [ ] 預定合作學術機構
精密機械研究發展中心 (PMC) | [ ] 預定法人聯合輔導窗口（中南部傳產製造業主要對接窗口）
工業技術研究院 (工研院) | [ ] 預定法人聯合輔導窗口

## 📊 補助匹配與風險矩陣
補助匹配評估與風險控制矩陣
評估維度 / 指標細節 | 計畫 A (如 SBIR) 分數 | 計畫 B (如 智慧機械) 分數 | 實務評估指引與風險控制紅線
1. 資金自籌與流動性 (Liquidity & Cash Flow) - 公司是否有能力墊付前期的自籌款？ - 能否承受補助款「分期撥付」的時差壓力？ |  |  | ⚠️ 紅線：公司帳上可用現金儲備必須大於「自籌款總額 * 1.5 倍」，否則極易因週轉不靈出局。
2. 研發團隊穩定性與工時合規 (Team Continuity) - 核心演算法工程師流動風險是否 < 25%？ - 能否確保研發紀錄 100% 留存 Git & Jira log？ |  |  | ⚠️ 紅線：研發人員近半年離職率超過 25% 者不建議申請，因變更人員會面臨極嚴苛的審查與核銷。
3. 關鍵工作里程碑合理性 (Milestone Feasibility) - 開發時程 (12-24個月) 是否符合產品路線圖？ - 是否有足夠時間進行 AI 模型迭代與 Retraining？ |  |  | ⚠️ 指引：執行期建議設定在 12 至 18 個月，預留至少 2 個月作為系統整合與測試報告緩衝期。
4. 技術量化 KPI 結案難易度 (KPI Audit Compliance) - KPI 指標是否純屬技術性 (如 Precision, Latency)？ - 是否避開受外部市場波動影響的業績型 KPI？ |  |  | ⚠️ 紅線：嚴禁編列「增加營業額 XX 萬」等市場型 KPI。必須採用 80% 安全防護欄公式進行編列。
5. 產學與外協合作摩擦度 (Collaboration Friction) - 學研合約的 IP 智財權歸屬是否已達成共識？ - 委外開發商是否具備 AI 能量登錄白名單？ |  |  | ⚠️ 指引：評估大學教授合約談判時程是否會拖累計畫。若有困難可優先考慮鳳凰 AI 的法人資源。
6. 資安與法規合規成本 (Security & Legal Overhead) - 開發流程是否需符合個資法第 8 條告知規範？ - 系統是否需留存詳細的審計日誌 (Audit Trail)？ |  |  | ⚠️ 指引：是否編列 ISO/IEC 42001 與個資防護的合規預算？此項為 2026 年後審查委員的加分關鍵。
📊 總分累計 (滿分 30 分) | [ 手動填寫 ] | [ 手動填寫 ] | 💡 決策矩陣評分指引見下方
💡 決策矩陣評分指引與行動計畫
● 總分 >= 24 分 | 【極佳匹配】項目可行性極高，專案團隊可即刻著手撰寫計畫書並進行申報！
● 18 - 23 分 | 【黃色預警】部分指標存在潛在風險（如現金流或工時）。建議修正 KPI 指標、調整預算編列或縮短執行期，再送件。
● < 18 分 | 【紅色否決】風險過高（如團隊不穩或自籌款嚴重不足）。極易結案失敗或被追回補助款，不建議在現有架構下申請。

## ✍️ 計畫書 7 大核心骨架
計畫書 7 大核心骨架與撰寫實務指南
💡 孟淑慧指導講師專欄：審查委員絕不公開的 3 大評審潛規則 1. 潛規則 1 (8分鐘掃讀)：委員每天審數十份計畫書，每份僅停留 10 分鐘。必須首頁結論先行，並繪製一目了然的系統架構圖。 2. 潛規則 2 (產學虛與實)：學校要論文，企業要落地。建議將陳策略長或孟顧問列為專家委員，兼顧加分與研發進度。 3. 潛規則 3 (KPI 80% 安全防護)：效益指標（如良率提升）承諾實際預估值的 80% 即可，確保結案順利甚至超標，防範被追回款項。
骨架編號與名稱 | 委員關注點 | 撰寫公式 | 傳統扣件廠實務範例
骨架 1：企業背景與轉型痛點 (Background & Bottlenecks) | 為什麼是這家企業需要補助？痛點是否具備產業代表性？有沒有具體損失數據？ | 現有營運模式 + 人工瓶頸定量數據 + 帶來的財務/客戶損失 = 政策補助介入的必要性。 | 本公司為擁有 35 年歷史的精密機車螺絲扣件製造商。現行品質檢驗 100% 依賴人工目視，然而因扣件微小瑕疵（如螺牙損傷、裂痕）特徵複雜，人工檢驗平均漏檢率高達 2.8%。此瓶頸導致 2025 年遭歐洲 Tier-1 車廠客戶罰款與退貨損失達新台幣 450 萬元，並嚴重威脅台廠在國際供應鏈中的信譽。因高階 AI 研發與邊緣設備購置成本極高，亟需政府 SBIR 計畫扶持，以分擔早期技術轉型風險。
骨架 2：研發目標與關鍵技術創新點 (R&D Goals & Core Innovations) | 這是否只是單純的硬體採購或 SaaS 軟體租用？核心研發難點在哪？創新性是否顯著？ | 解構通用SaaS採購 + 自主研發/微調的核心演算法 (如 LoRA/RAG/Edge AI) + 解決的特定技術難題。 | 本計畫非單純採購現成光學檢測機台，而是研發一套「邊緣運算多模態 AI 扣件瑕疵分類系統」。我們將自主開發針對金屬反光雜訊的預處理濾波演算法，並採用 YOLO-v11 進行毫秒級瑕疵定位，結合本地部署之 Llama-3-8B-Instruct 進行瑕疵原因多模態推理與生成。針對扣件瑕疵特徵進行「LoRA (Low-Rank Adaptation) 精準微調」，克服傳統 CV 難以識別微小隱性裂痕的技術難題，實現 100% 台灣自主產權。
骨架 3：系統架構設計與 AI 演算法流程 (System Architecture & Pipeline) | 技術架構是否清晰合理？是否有考量到 MLOps 生命週期與資料漂移？資料流與安全如何確保？ | 邊緣採購與資料流 ➔ 向量資料庫/特徵提取 ➔ 模型微調與推理 ➔ 可解釋性審計軌跡 ➔ MLOps 重新訓練閉環。 | 本系統架裝包含三大層級：(1) 數據感知層：產線工業相機毫秒級抓拍扣件影像，並透過本地網閘進行遮罩去識別化；(2) 演算法推理層：將影像特徵送入地端伺服器之 pgvector 特徵庫，執行 YOLO 瑕疵定位與 LLM 原因推理；(3) MLOps 治理層：系統配置資料漂移監控模組。一旦產線更換扣件型號（Data Drift），系統將自動觸發 Active Learning 機制篩選高價值樣本，啟動 LoRA 自動重新訓練（Retraining Pipeline），並寫入符合 ISO/IEC 42001 規範之技術日誌。
骨架 4：關鍵工作項目與開發里程碑 (Key Milestones & Gantt) | 開發時程安排是否合理？每個里程碑的「交付成果」是否具備可稽核性 (Auditability)？ | 將計畫拆解為四個階段（D1-D4），明確列出時間點與查核實物（如設計書、代碼庫、測試報告）。 | 第一階段 (D1, 第 1-3 個月) 系統分析與設計：交付《AI 瑕疵分類系統架構規格書》與《資料集標記規範手冊》。 第二階段 (D2, 第 4-8 個月) 演算法研發與離線訓練：完成 YOLO-v11 與本地 LLM 微調，交付《演算法模型評估報告（Precision 達 92% 驗證）》與原始代碼庫。 第三階段 (D3, 第 9-12 個月) 系統整合與 Alpha 測試：將 AI 演算法與產線硬體/PLC 控制器完成串接，交付《產線整合測試報告（時延 < 80ms 驗證）》。 第四階段 (D4, 第 13-16 個月) 現場 Beta 測試與結案準備：進行產線 100,000次實際檢測，交付《第三方公正單位驗證報告（如 PMC 瑕疵檢測率認證）》與《結案自評報告》。
骨架 5：人力資源分配與研發工時安排 (Personnel & Compliance) | 研發人員配置是否足夠？有沒有幽靈人口？是否符合台灣勞基法規範？ | 專案負責人 (高管) + 研發主管 (PM) + 核心工程師 + 外部專家/學研顧問 + 100%符合單月加班 < 46小時與實質 Git log 對位。 | 配置專案負責人（總經理特助，投入工時 30%）、研發經理（資深軟體主管，投入工時 60%）、AI 工程師（2名，投入工時 80%）、資料標記員（1名，投入工時 50%）。聘請高科大陳文家策略長與鳳凰 AI 孟淑慧首席顧問擔任技術顧問（投入工時 15%）。所有內部研發人員皆需強制使用 Git 進行代碼提交與簽到退，工時表與薪資扣繳憑單 100% 吻合，絕無虛報，且嚴格遵守勞基法單日總工時不超 12 小時、單月加班不超 46 小時之底線。
骨架 6：經費預算配比與會計科目規劃 (Budget & Accounting) | 會計科目編列是否合規？有沒有將資本支出誤列為經常費用？是否規劃了稅額抵減？ | 人事費 50-60% + 學研委外費 < 30% + 消耗性器材費 10-20% + 設備折舊與產創 10-1 租稅抵減規畫。 | 專案總預算編列新台幣 800 萬元。其中：(1) 研發人事費：編列 NT$ 440 萬（55%，符合人事費不超 60% 限制）；(2) 消耗性器材與材料費：編列 NT$ 80 萬（10%，用於雲端 GPU 訓練 Token 費與測試模具耗損）；(3) 學研與委外開發費：委託高科大產學合作編列 NT$ 160 萬（20%）；(4) 研發設備使用折舊費：購置地端伺服器與 Edge AI 卡編列 NT$ 120 萬（15%）。此購置設備同時向財政部申請「產業創新條例第 10 條之 1」智慧機械與 AI 系統抵減，預計可享 5% 營所稅抵減（NT$ 6 萬元），實現多重政策套利。
骨架 7：預期效益與量化/質化 KPI 指標 (KPIs & Safety Margins) | 指標是否具備可測量性 (Measurability)？結案時如何查核？是否吹牛過度導致結案翻船？ | 產出型 KPI (必定能完成) + 效益型 KPI (套用 80% 安全防護欄公式) + 質化合規指標 (ISO/IEC 42001 / 個資政策)。 | 1. 產出型量化 KPI：開發邊緣運算 AI 扣件瑕疵檢測系統 1 套；完成 30,000 張螺絲螺帽瑕疵標記資料集 1 份；申請專利 1 件。 2. 效益型量化 KPI (80% 安全防護欄)： - 預期產線實際提升效率 95% ➔ 計畫書僅承諾 76%（95% * 80%）。 - 預期瑕疵檢測時間由 5.0 秒降至 0.8 秒 ➔ 計畫書僅承諾降至 1.5 秒。 - 預期漏檢率降至 0.2% ➔ 計畫書僅承諾降至 < 0.5%。 3. 質化效益 KPI：依據 ISO/IEC 42001 框架建立《扣件產線 AI 演算法透明度與安全稽核作業規範書》；建立符合台灣個資法第 8 條之顧客專屬宣告政策 1 份。

## 📅 月度執行與風險追蹤
補助案月度執行與合規風險追蹤表
自核結果 (Y/N/NA) | 稽核模組與檢核要點 | 實際執行情況與說明
【模組 1：技術里程碑與 Gantt Chart 進度查核】
[ ] | 查核本月預定工作項目與計畫進度：是否有落後？ - 技術產出物是否已存入內部 Git 版本控制系統，並留存 Commits 軌跡？
[ ] | 若涉及委外學研機構，本月是否已取得階段性研究報告、會議紀錄或簽收紀錄？
[ ] | 計畫整體進度落後是否大於 10%？ - 若是，是否已啟動計畫變更程序或由外部專家顧問團隊介入排除？
【模組 2：台灣勞基法與研發工時防護欄 (🚨 審計稽核最大紅線)】
[ ] | 查核本月所有計畫參與人員之「刷卡出勤紀錄」與「補助案工時表」：兩者時間是否 100% 吻合？
[ ] | 經確認，無任何研發人員單日總工時超過 12 小時，且單月總加班工時皆低於 46 小時法定上限？
[ ] | 本月請假者（如特休、病假、事假）是否已在工時表中扣除假別時數？（嚴禁請假當天仍申報研發工時）
[ ] | 所有研發日誌 (R&D Log) 的工作描述，是否皆為「具體技術開發與實驗內容」，而非行政行政雜務？
【模組 3：AI/MLOps 模型健康與資料合規追蹤】
[ ] | 本月產線資料或影像特徵值是否發生偏移 (Data Drift)？ - 若是，是否已觸發重新訓練以維持模型精度？
[ ] | 地端 AI 系統之安全防護日誌中，是否有 Prompt Injection 或惡意攻擊嘗試記錄？ - 是否已依 ISO/IEC 42001 安全規範進行 IP 封鎖或熔斷？
[ ] | AI 推理結果與人工覆核紀錄之偏差率是否維持在安全邊界內（如目標值 < 1.5%）？

## 📋 結案核銷 20 點自評檢核
結案實地審查與核銷 20 點自評檢核表 (會計師進場前 30 天必做)
自核結果 (Y/N/NA) | 項目編號 | 稽核範疇與檢核點 | 對應佐證憑證 / 核銷說明
一、財務、發票與會計科目合規 (Financial & Invoices)
[ ] | 1 | 計畫內所有採購發票之「開立日期」，皆落在計畫執行期 (自 Day 1 至最後一日) 之內。 | 發票正本及影本
[ ] | 2 | 所有發票之品名、規格，與計畫書中編列的設備明細完全一致 (若不同，需已核准變更)。 | 統一發票、財產清冊、驗收單
[ ] | 3 | 預算科目間之流用 (如人事費流用至材料費) 比例符合規定 (一般無事前申請不得超過 20%)。 | 預算流用變更申請書
[ ] | 4 | 所有採購皆備妥三家廠商之「比價單/估價單」與開標紀錄 (符合政府採購法或計畫核銷規範)。 | 估價單三張、比價紀錄表
[ ] | 5 | 企業自籌款實際支付憑證 (公司存摺影本、銀行匯款單) 100% 備妥，且無異常退款。 | 銀行存摺影本、轉帳單
二、人力資源、薪資與工時憑證 (HR & Attendance)
[ ] | 6 | 所有參與計畫員工之「勞保投保明細」及「健保投保紀錄」皆在案，且投保薪資與申報薪資吻合。 | 勞保投保明細、健保投保紀錄
[ ] | 7 | 計畫執行期間之「薪資轉帳存摺影本」及「薪資單/薪資明細表」100% 備妥。 | 薪資發放憑證、劃撥單
[ ] | 8 | 年度申報之「扣繳憑單 (50-薪資申報)」中，該研發人員申報金額與計畫核銷金額完全對位。 | 年度扣繳憑單影本
[ ] | 9 | 研發工時表之親筆簽核 (或合規電子簽章) 完整，無漏簽或代理代簽現象。 | 研發簽到退工時表
[ ] | 10 | 經會計稽核，無 any 非計畫編列人員之工時被誤報入本專案。 | 會計核銷總表
三、設備、財產登記與資安防護 (Equipment & Security)
[ ] | 11 | 專案經費購置之伺服器、Edge 設備，皆已張貼「經濟部 [計畫名稱] 補助購置」之金屬財產標籤。 | 設備照片、財產登記卡
[ ] | 12 | 購置之軟硬體設備皆已登錄於公司財產目錄，且折舊年限及殘值計算符合所得稅法規定。 | 財產目錄、折舊清冊
[ ] | 13 | 設備安裝地點與計畫書所列「研發場地」完全一致，無私自移動至非授權場所或供私人使用之情事。 | 設備放置地點照片與配置圖
[ ] | 14 | 系統已配置符合 ISO/IEC 42001 規範之存取控制權限，且研發用機密資料皆有去識別化遮罩紀錄。 | 權限管理設定、資料遮罩規格書
[ ] | 15 | 留存至少 6 個月之系統備份紀錄與資安稽核日誌 (Security Logs)，供審查委員隨機抽查。 | 備份日誌、系統稽核日誌
四、技術 KPI 指標、成果展示與佐證 (Technical KPIs & Demo)
[ ] | 16 | 量化 KPI 所承諾之數據 (如瑕疵檢測率 > 95%)，已取得第三方公正單位 (如 PMC/資策會) 之測試報告。 | 公正單位測試/驗證報告
[ ] | 17 | 系統開發成果之「原始代碼倉庫 (Git Repository)」版本演進紀錄完整，無結案前一次性上傳之嫌疑。 | Git Commit Log、代碼清冊
[ ] | 18 | 計畫承諾之「系統規格書」、「測試報告」、「使用者操作手冊」等技術文檔皆已裝訂成冊。 | 規格書、說明手冊紙本
[ ] | 19 | 現場展示 (Live Demo) 產線動態流程已演練完畢，且已預先錄製「備用展示影片」，防範現場斷網突發。 | Demo備用展示影片檔
[ ] | 20 | 依個資法第 8 條規定跳出之「個資告知同意書」線上實裝畫面截圖與資料遮罩存檔已準備就緒。 | 個資聲明截圖、資料流向證明